## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto:
Nombre Participantes:
Fecha:
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [17 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Acta de Constitución de proyecto |  |  |  | JP | APC
Aprobación del Acta | [5 empty] | JP
Definición de requerimientos Generales | [5 empty] | JP | JP/APC
Organización del equipo | [7 empty] | JP |  |  | APC/DBA | QA/DG
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [12 empty] | JP | JP/APC | APC
Documento de casos de uso | [14 empty] | APC |  |  | APC
Prototipos | [18 empty] | JP | DG | DG | DG
Propuesta ERS | [24 empty] | JP | JP
Fase 1 Entrega documentos | [27 empty] | XX
Documento de arquitectura SW | [26 empty] | JP | JP | JP |  |  | APC
Fase 2.2 Entrega modelo arquitectonico | [48 empty] | XX
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Implementación de ambiente de contenedores (Docker / Compose)
Configuración base del ecosistema frontend y componentes de UI
Creación de los scripts de tablas base de datos
Módulo Autenticación
Interfaz de autenticación
Integración con Clerk
Implementación de persistencia local y manejo de estado offline
Módulo Notificaciones
Enviar notificaciones
Enviar correos
Integrar API de Resend
Módulo Administración
Gestionar Usuarios
Gestionar Roles
Gestionar Clínica
Gestionar Colaboradores
Gestionar Comunas y Sectores
Gestionar Disponibilidad
Gestionar Horarios
Gestionar Servicios
Gestionar Motivos de consulta
Gestionar Especies y Razas
Módulo Datos
Gestionar Tutor
Gestionar Veterinarios
Gestionar Mascotas
Módulo Inventario
Gestionar Insumos Clínicos
Gestionar Medicamentos
Módulo Pagos
Gestionar Liquidación de servicio
Procesar pagos electrónicos
Integrar pasarela de pagos
Módulo Atención
Gestionar Fichas
Gestionar Diagnósticos
Gestionar Historial de atenciones
Gestionar Visitas Domiciliarias
Gestionar Atenciones Medicas
Módulo Reportes
Generar Reportes
Fase 2.2 Aplicación 100% | [90 empty] | XX
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Desarrollo de pruebas unitarias y automatizadas para módulos críticos
Pruebas Funcionales
Pruebas de Integración
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL | [111 empty] | XX | [18 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto | [11 empty] | JP
| APC | [6 empty] | Analista Programador | [11 empty] | APC
| DBA | [6 empty] | Administrador BD | [11 empty] | DBA
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing | [11 empty] | QA
| DG | [6 empty] | Diseñador | [11 empty] | DG