## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | FriendlyPets
Nombre Participantes: | Francisco Gonzalez, Francisco Lobos, Juan Miranda, Matias Pizarro, Enrique Sanchez
Fecha: | 2026-08-28
Tarea | Tiempo
| Semana 1 |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [17 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Acta de Constitución de proyecto |  |  |  | JP | APC
Aprobación del Acta | [5 empty] | JP
Definición de requerimientos Generales | [5 empty] | JP | JP APC
Organización del equipo | [7 empty] | JP |  |  | APC DBA | QA DG
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [12 empty] | JP | JP APC | APC
Documento de casos de uso | [14 empty] | APC |  |  | APC
Prototipos | [18 empty] | JP | DG | DG | DG
Propuesta ERS | [24 empty] | JP | JP
Fase 1 Entrega documentos | [27 empty] | XX
Documento de arquitectura SW | [26 empty] | JP | JP | APC
Fase 2.2 Entrega modelo arquitectonico | [48 empty] | XX
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Implementación de ambiente de contenedores (Docker / Compose) | [31 empty] | APC
Configuración base del ecosistema frontend y componentes de UI | [32 empty] | APC
Creación de los scripts de tablas base de datos | [33 empty] | DBA
Módulo Autenticación
Interfaz de autenticación | [34 empty] | APC QA
Integración con Clerk | [38 empty] | APC
Implementación de persistencia local y manejo de estado offline | [39 empty] | APC
Módulo Notificaciones
Enviar notificaciones | [40 empty] | APC | QA
Enviar correos | [41 empty] | APC | APC QA
Integrar API de Resend | [45 empty] | APC
Módulo Administración
Gestionar Usuarios | [46 empty] | APC DBA QA
Gestionar Roles | [47 empty] | APC DBA QA
Gestionar Clínica | [48 empty] | APC DBA QA
Gestionar Colaboradores | [49 empty] | APC DBA QA
Gestionar Comunas y Sectores | [52 empty] | APC DBA QA
Gestionar Disponibilidad | [53 empty] | APC DBA QA
Gestionar Horarios | [54 empty] | APC DBA QA
Gestionar Servicios | [55 empty] | APC DBA QA
Gestionar Motivos de consulta | [56 empty] | APC DBA QA
Gestionar Especies y Razas | [60 empty] | APC DBA QA
Módulo Datos
Gestionar Tutor | [61 empty] | APC DBA QA
Gestionar Veterinarios | [62 empty] | APC DBA QA
Gestionar Mascotas | [63 empty] | APC DBA QA
Módulo Inventario
Gestionar Insumos Clínicos | [66 empty] | APC DBA QA
Gestionar Medicamentos | [67 empty] | APC DBA QA
Módulo Pagos
Gestionar Liquidación de servicio | [68 empty] | APC QA
Procesar pagos electrónicos | [69 empty] | APC | QA
Integrar pasarela de pagos | [70 empty] | APC |  |  | APC
Módulo Atención
Gestionar Fichas clinicas | [74 empty] | APC DBA QA
Gestionar Diagnósticos | [75 empty] | APC DBA QA
Gestionar Historial de atenciones | [76 empty] | APC DBA QA
Gestionar Agendamiento | [77 empty] | APC |  |  | DBA QA
Gestionar Atenciones Medicas | [81 empty] | APC DBA QA
Módulo Reportes
Generar Reportes | [82 empty] | APC | DBA QA
Fase 2.2 Aplicación 100% | [90 empty] | XX
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [84 empty] | JP APC |  |  | DBA QA | QA
Desarrollo de pruebas unitarias y automatizadas para módulos críticos | [89 empty] | QA | QA
Pruebas Funcionales | [90 empty] | APC | DBA |  |  | QA | QA
Pruebas de Integración | [95 empty] | QA | QA
Pruebas con Usuarios | [97 empty] | JP APC | QA
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [101 empty] | JP APC | DBA QA
Capacitaciones | [103 empty] | JP | APC
Manuales Usuario | [105 empty] | APC
Acta cierre de proyecto | [108 empty] | JP
Fase 3 ENTREGA FINAL | [111 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Juan Miranda | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Francisco Lobos | APC | [6 empty] | Analista Programador
Matias Pizarro | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Francisco Gonzalez | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Enrique Sanchez | DG | [6 empty] | Diseñador