## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
DICCIONARIO EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Fase de Planificación | 7 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | Jefe de Proyecto | Juan Miranda
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 8 | 8 |  |  |  | Analista Programador | Francisco Lobos
Aprobación del Acta | 0.5 | 4 |  |  |  |  | DBA | Matias Pizarro
Definición de requerimientos Generales | 1.5 | 8 | 4 |  |  |  | QA | Francisco Gonzalez
Organización del equipo | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | Diseñador | Enrique Sanchez
Fase de Análisis y diseño | 13 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 2.5 | 12 | 8
Documento de casos de uso | 1.5 |  | 12
Prototipos | 4 | 8 |  |  |  | 24
Propuesta ERS | 2 | 16
Documento de arquitectura SW | 3 | 16 | 8
Fase de Desarrollo | 37 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3
Implementación de ambiente de contenedores (Docker / Compose) | 1 |  | 8
Configuración base del ecosistema frontend y componentes de UI | 1 |  | 8
Creación de los scripts de tablas base de datos | 1 |  |  | 8
Módulo Autenticación | 3
Interfaz de autenticación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Integración con Clerk | 1 |  | 8
Implementación de persistencia local y manejo de estado offline | 1 |  | 8
Módulo Notificaciones | 4
Enviar notificaciones | 1.5 |  | 8 |  |  | 4
Enviar correos | 1.5 |  | 8 |  |  | 4
Integrar API de Resend | 1 |  | 8
Módulo Administración | 10
Gestionar Usuarios | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Roles | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Clínica | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Colaboradores | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Comunas y Sectores | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Disponibilidad | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Horarios | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Servicios | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Motivos de consulta | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Especies y Razas | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Módulo Datos | 3
Gestionar Tutor | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Veterinarios | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Mascotas | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Módulo Inventario | 2
Gestionar Insumos Clínicos | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Medicamentos | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Módulo Pagos | 4
Gestionar Liquidación de servicio | 1 |  | 4 |  |  | 4
Procesar pagos electrónicos | 1.5 |  | 8 |  |  | 4
Integrar pasarela de pagos | 1.5 |  | 12
Módulo Atención | 6
Gestionar Fichas clinicas | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Diagnósticos | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Historial de atenciones | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Gestionar Agendamiento | 2 |  | 8 | 4 |  | 4
Gestionar Atenciones Medicas | 1 |  | 4 | 2 |  | 2
Módulo Reportes | 2
Generar Reportes | 2 |  | 8 | 4 |  | 4
Fase de Pruebas y QA | 11 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 3 | 4 | 4 | 4 | 12
Desarrollo de pruebas unitarias y automatizadas para módulos críticos | 1.5 |  |  |  | 12
Pruebas Funcionales | 3 |  | 4 | 8 | 12
Pruebas de Integración | 1.5 |  |  |  | 12
Pruebas con Usuarios | 2 | 4 | 4 |  | 8
Fase de implementación y cierre | 6 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
Capacitaciones | 2 | 8 | 8
Manuales Usuario | 1 |  | 8
Acta cierre de proyecto | 1 | 8
74

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 28 | 333333.3333 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 16 | 123809.5238 | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 2000000
DBA | Desarrollador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 4 | 38095.2381 | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 1300000
QA | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 4 | 26190.4762 | Administrador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 1600000
DI | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 4 | 21428.5714 | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 1100000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 542857.1429 | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 900000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 52 | 619047.619 | Jefe de Proyecto | 1285714.286
AP | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 28 | 216666.6667 | Analista Programador | 1950000
DBA | Desarrollador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 0 | 0 | Administrador BD | 704761.9048
QA | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 419047.619
DI | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 24 | 128571.4286 | Diseñador | 503571.4286
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 964285.7143 | TOTAL HH | 4863095.238
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 542857.1429
AP | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 176 | 1361904.762 | Fase de Análisis y Diseño | 964285.7143
DBA | Desarrollador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 54 | 514285.7143 | Fase de Desarrollo | 2229761.905
QA | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 0 | 0 | Fase de QA | 669047.619
DI | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 66 | 353571.4286 | Fase de Implementación y Cierre | 457142.8571
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 2229761.905 | TOTAL HH FASES | 4863095.238
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 8 | 95238.0952 | UTILIDAD | 2917857.143
AP | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 12 | 92857.1429 | PRECIO FINAL | 7780000
DBA | Desarrollador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 12 | 114285.7143
QA | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 56 | 366666.6667
DI | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 669047.619
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Miranda | 11904.7619 | 20 | 238095.2381
AP | Analista Programador | Francisco Lobos | 7738.0952 | 20 | 154761.9048
DBA | Desarrollador BD | Matias Pizarro | 9523.8095 | 4 | 38095.2381
QA | Calidad Y Testing | Francisco Gonzalez | 6547.619 | 4 | 26190.4762
DI | Diseñador | Enrique Sanchez | 5357.1429 | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 457142.8571